## MAIO
PLANEJAMENTO MND 140/22
DATA | SEM |  | EQUIPE | OBSERVAÇÕES | LOCAL | MND 1 |  | MND 2 |  | MND 3 |  | TOTAL POR DIA | Acumulado |  | PLAN. x EXEC.
[6 empty] | PLAN. | EXEC. | PLAN. | EXEC. | PLAN. | EXEC. |  | PLAN. | EXEC.
2023-01-30 |  |  | MND 1 | Ficamos aguardando a MK, e passagem de cabo 80m | Inhoaíba | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0%
|  |  | MND 2 | A máquina da HDDRIL em manutenção | Vila Militar
|  |  | MND 3 |  | sem frente
2023-01-31 |  |  | MND 1 | Passagem de cabo 798m | Inhoaíba | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0%
|  |  | MND 2 | A máquina da HDDRIL em manutenção | Vila Militar
|  |  | MND 3 |  | sem frente
2023-02-01 |  |  | MND 1 | Atividade foi interrompida pela Seg. do Trab. por conta da chuva | Inhoaíba | 200 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 | 700 | 200 | 28.57%
|  |  | MND 2 |  | Vila Militar
|  |  | MND 3 | Supervisor Rennas e Eliseu (Supervia) foram em Gramacho avaliar o local | sem frente
2023-02-02 |  |  | MND 1 |  | Inhoaíba | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 1300 | 400 | 30.77%
|  |  | MND 2 | A máquina da HDDRIL deu problema não conseguiram consertar a tempo | Vila Militar
|  |  | MND 3 | O aparelho de navegação apresentou interferência na rede de alta tensão | Gramacho
2023-02-03 |  |  | MND 1 |  | Inhoaíba | 200 | 200 | 0 | 0 | 100 | 100 | 300 | 1600 | 700 | 43.75%
|  |  | MND 2 | Perfuratriz encontra-se quebrada aguardando manutenção | Vila Militar
|  |  | MND 3 | Equipe começou tralhar a tarde pois o único operador disponível fez integração de manhã | Gramacho
2023-02-04 |  |  | MND 1 |  | Inhoaíba | 200 | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 | 1900 | 900 | 47.37%
|  |  | MND 2 | Perfuratriz encontra-se quebrada aguardando manutenção | Vila Militar
|  |  | MND 3 |  | Gramacho
2023-02-05 |  |  | MND 1 | DOMINGO FOLGA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1900 | 900 | 47.37%
|  |  | MND 2 | DOMINGO FOLGA
|  |  | MND 3 | DOMINGO FOLGA
2023-02-06 |  |  | MND 1 |  | Inhoaíba | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2300 | 1100 | 47.83%
|  |  | MND 2 | Perfuratriz foi consertada mas voltou a quebrar | Vila Militar
|  |  | MND 3 | Perfuratriz encontra-se quebrada aguardando manutenção | Gramacho
2023-02-07 |  |  | MND 1 |  | Inhoaíba | 300 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2700 | 1300 | 48.15%
|  |  | MND 2 | Perfuratriz em manutenção, previsão de conserto ainda hoje | Vila Militar
|  |  | MND 3 |  | Gramacho
2023-02-08 |  |  | MND 1 |  | Inhoaíba | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 2900 | 1600 | 55.17%
|  |  | MND 2 | Perfuratriz em manutenção | Vila Militar
|  |  | MND 3 |  | Gramacho
2023-02-09 |  |  | MND 1 |  | Inhoaíba | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2900 | 1600 | 55.17%
|  |  | MND 2 |  | Vila Militar
|  |  | MND 3 |  | Gramacho
2023-02-10 |  |  | MND 1 | Passagem de cabo 925m de cabo | Cosmos | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | 90 | 3000 | 1690 | 56.33%
|  |  | MND 2 | Máquina começou a furar mas voltou a quebrar | Vila Militar
|  |  | MND 3 |  | Gramacho
2023-02-11 |  |  | MND 1 | SÁBADO DE FOLGA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3000 | 1690 | 56.33%
|  |  | MND 2 | SÁBADO DE FOLGA
|  |  | MND 3 | SÁBADO DE FOLGA
2023-02-12 |  |  | MND 1 | DOMINGO FOLGA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3000 | 1690 | 56.33%
|  |  | MND 2 | DOMINGO FOLGA
|  |  | MND 3 | DOMINGO FOLGA
2023-02-13 |  |  | MND 1 |  | Cosmos | 300 | 200 | 200 | 0 | 0 | 21 | 221 | 3500 | 1911 | 54.6%
|  |  | MND 2 |  | Vila Militar
|  |  | MND 3 | Escavação transversal | Gramacho
2023-04-16 | DOM | FDS | MND 1 | Não foi possível mais furo pois a água acabou | Paciência | 300 | 300 | 0 | 0 | 100 | 100 | 400 | 400 | 400 | 100% |  |  |  | 2023-04-07 | sexta-feira
|  |  | MND 2 | MK programada para o dia 17/03 | Vila Militar | [13 empty] | 2023-04-21 | sexta-feira
|  |  | MND 3 | ok | Gramacho | [13 empty] | 2023-05-01 | segunda-feira
2023-04-17 | SEG | ÚTIL | MND 1 | ok | Paciência | 300 | 300 | 100 | 100 | 200 | 200 | 600 | 1000 | 1000 | 100% |  |  |  | 2023-06-08 | quinta-feira
|  |  | MND 2 | ok | Vila Militar | [13 empty] | 2023-09-07 | quinta-feira
|  |  | MND 3 | ok | Gramacho | [13 empty] | 2023-10-12 | quinta-feira
2023-04-18 | TER | ÚTIL | MND 1 |  | Paciência | 200 | 300 | 0 | 0 | 200 | 200 | 500 | 1400 | 1500 | 107.1% |  |  |  | 2023-11-02 | quinta-feira
|  |  | MND 2 | SÁBADO DE FOLGA | Vila Militar | [13 empty] | 2023-11-15 | quarta-feira
|  |  | MND 3 |  | Gramacho | [13 empty] | 2023-12-25 | segunda-feira
2023-04-19 | QUA | ÚTIL | MND 1 |  | Paciência | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1400 | 1500 | 107.1%
|  |  | MND 2 |  | Vila Militar
|  |  | MND 3 |  | Gramacho
2023-04-20 | QUI | ÚTIL | MND 1 | Execução pendências | Cosmos | 0 | 0 | 70 | 100 | 200 | 100 | 200 | 1670 | 1700 | 101.8%
|  |  | MND 2 |  | Vila Militar
|  |  | MND 3 |  | Gramacho
2023-04-21 | FER | FER | MND 1 | Execução pendências | Cosmos | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 100 | 200 | 1870 | 1900 | 101.6%
|  |  | MND 2 | ok | Vila Militar
|  |  | MND 3 | Execução pendências e perfuração | Gramacho
2023-04-22 | SÁB | FDS | MND 1 | Execução pendências | Cosmos | 0 | 0 | 0 | 75 | 200 | 300 | 375 | 2070 | 2275 | 109.9%
|  |  | MND 2 | Execução pendências | Vila Militar
|  |  | MND 3 | ok | Gramacho
2023-04-23 | DOM | FDS | MND 1 | Execução pendências | Cosmos | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 151 | 151 | 2270 | 2426 | 106.9%
|  |  | MND 2 | Execução pendências | Vila Militar
|  |  | MND 3 | ok | Gramacho
2023-04-24 | SEG | ÚTIL | MND 1 | ok | Bangu | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2370 | 2526 | 106.6%
|  |  | MND 2 | Lançamento de cabo | Cosmos
|  |  | MND 3 | Execução pendências | Gramacho
2023-04-25 | TER | ÚTIL | MND 1 | ok | Bangu | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2570 | 2826 | 110%
|  |  | MND 2 | Lançamento de cabo | Cosmos
|  |  | MND 3 | SÁBADO DE FOLGA | Gramacho
2023-04-26 | QUA | ÚTIL | MND 1 | DOMINGO FOLGA | Cosmos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2570 | 2826 | 110%
|  |  | MND 2 | DOMINGO FOLGA | Vila Militar
|  |  | MND 3 | DOMINGO FOLGA | Gramacho
2023-04-27 | QUI | ÚTIL | MND 1 | ok | Bangu | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2770 | 2926 | 105.6%
|  |  | MND 2 | Passagem de cabo | Vila Militar
|  |  | MND 3 | Execução pendências | Gramacho
2023-04-28 | SEX | ÚTIL | MND 1 | ok | Bangu | 200 | 200 | 50 | 0 | 100 | 0 | 200 | 3120 | 3126 | 100.2%
|  |  | MND 2 | Passagem de cabo | Vila Militar
|  |  | MND 3 | Execução pendências e foi tentado uma perfuração mas o terreno estava com obstrução | Corte 8
2023-04-29 | SÁB | FDS | MND 1 | Máquina quebrou | Bangu | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 3320 | 3126 | 94.16%
|  |  | MND 2 | Emendas de cabos | Vila Militar
|  |  | MND 3 | Execução pendências e aguardando MK | Corte 8
2023-04-30 | DOM | FDS | MND 1 | ok | Bangu | 100 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 3420 | 3171 | 92.72%
|  |  |  | Passagem de cabo | Paciência
|  |  | MND 2 | MK foi cancelada de tarde e a noite | Corte 8
2023-05-01 | FER | FER | MND 1 | MK cancelada | Bangu | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 3520 | 3171 | 90.09%
|  |  | MND 2 | Movimentação de MK | Corte 8
2023-05-02 | TER | ÚTIL | MND 1 | MK cancelada | Bangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3520 | 3171 | 90.09%
|  |  | MND 2 | SÁBADO DE FOLGA | Corte 8
2023-05-03 | QUA | ÚTIL | MND 1 | DOMINGO FOLGA | Bangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3520 | 3171 | 90.09%
|  |  | MND 2 | DOMINGO FOLGA | Corte 8
2023-05-04 | QUI | ÚTIL | MND 1 | Movimentado hoje a máquina por volta de 13:45 | Realengo | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 | 100 | 200 | 3820 | 3371 | 88.25%
|  |  | MND 2 | Liberada a entreda no trecho 13h somente | Corte 8
2023-05-05 | SEX | ÚTIL | MND 1 |  | Realengo | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | - | 4120 | 3371 | 81.82%
|  |  | MND 2 |  | Corte 8
2023-05-06 | SÁB | FDS | MND 1 |  | Realengo | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | - | 4520 | 3371 | 74.58%
|  |  | MND 2 |  | Corte 8
2023-05-07 | DOM | FDS | MND 1 |  | Realengo | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | - | 4920 | 3371 | 68.52%
|  |  | MND 2 |  | Corte 8
2023-05-08 | SEG | ÚTIL | MND 1 |  | Realengo | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | - | 5320 | 3371 | 63.36%
|  |  | MND 2 |  | Corte 8
2023-05-09 | TER | ÚTIL | MND 1 | Movimentação de MK | Realengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | X | 5520 | 3371 | 61.07%
|  |  | MND 2 |  | Corte 8
2023-05-10 | QUA | ÚTIL | MND 1 | DOMINGO FOLGA | Realengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5520 | 3371 | 61.07%
|  |  | MND 2 | DOMINGO FOLGA | Corte 8
2023-05-11 | QUI | ÚTIL | MND 1 |  | Realengo | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | - | 5920 | 3371 | 56.94%
|  |  | MND 2 |  | Corte 8
2023-05-12 | SEX | ÚTIL | MND 1 |  | Realengo | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | - | 6320 | 3371 | 53.34%
|  |  | MND 2 |  | Corte 8
2023-05-13 | SÁB | FDS | MND 1 |  | Realengo | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | - | 6720 | 3371 | 50.16%
|  |  | MND 2 |  | Corte 8
2023-05-14 | DOM | FDS | MND 1 |  | Realengo | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | - | 7120 | 3371 | 47.35%
|  |  | MND 2 |  | Corte 8
2023-05-15 | SEG | ÚTIL | MND 1 |  | Realengo | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | - | 7520 | 3371 | 44.83%
|  |  | MND 2 |  | Corte 8
2023-05-16 | TER | ÚTIL | MND 1 |  | Realengo | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | - | 7920 | 3371 | 42.56%
|  |  | MND 2 |  | Corte 8 | [10 empty] | 1745 | 375 | 1251
[6 empty] | PLAN. | EXEC. | PLAN. | EXEC. | PLAN. | EXEC. | TOTAL | AC. PLAN. | AC. EXEC. |  | 2120
[6 empty] | 3100 | 845 | 120 | 275 | 3300 | 751 | 3326 | 7920 | 3371